

Муниципальное казенное учреждение

ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ (РАЙОННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

Муниципального района «Вилюйский улус (район)»

678200 г.Вилюйск, ул.Ярославского,6 тел. 41-5-20**,** тел/факс 43-4-08

uuovil@gmail.com

ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

«27\_» марта 2020 г. № 93/20

ПЛАН

По устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я) на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование образовательной организации  | ИНН | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственныйисполнитель(с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятиях |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| МБДОУ «Кустук» | 1410004025 | 67,4Отсутствует информация на официальном сайте ДОУ о материально – технической базе Учреждения | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г.  | Заведующий Кононова Мария Васильевна |  |  |
| МБДОУ «Кунчээнэ» с. Сыдыбыл | 1410004064 | 60,7Отсутствует информация на официальном сайте ДОУ о материально – технической базе Учреждения | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Заведующий Николаева Альбина Михайловна |  |  |
| МБДОУ «Ымыычаан» с. Тымпы | 1410004804 | 69,2Отсутствует информация на официальном сайте ДОУ о материально – технической базе Учреждения | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Заведующий Быкалырова Ульяна Степановна |  |  |
| МБДОУ «Кэнчээри» с.Тосу | 1410004554 | 61,2Отсутствует информация на официальном сайте ДОУ о материально – технической базе Учреждения | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Заведующий Семёнова Дария Николаевна |  |  |
| МБДОУ «Тугутчаан» с. Кюбяинде | 1410004360 | 35,8Отсутствует информация на официальном сайте ДОУ о материально – технической базе Учреждения- отсутствие обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | обновить стенд и официальный сайт образовательной организации-на сайте открыть вкладку для обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Март – Апрель 2020 г. | Заведующий Семёнова Зинаида Спиридоновна |  |  |
| МБДОУ «Антошка» с. Кюлекянь | 1410004890 | 51,4Отсутствует информация на официальном сайте ДОУ о материально – технической базе Учреждения | Обновить информацию на официальном сайте ДОУ | Май 2020 г. | Заведующий Поскачина Туяра Андреевна |  |  |
| МБДОУ ЦРР – д/с «Радуга» | 1410004410 | 64,7Отсутствует информация на официальном сайте ДОУ о материально – технической базе | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | И.о. заведующего Пильтяй Юлия Анатольевна |  |  |
| МБДОУ «Светлячок» | 1410004473 |  59,2 - отсутствие на сайте образовательной организации информации о материально - техническом обеспечении и оснащении образовательной деятельности | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организаци | Май- июнь 2020 г | Заведующий Ковалева Татьяна Борисовна | Информация о доступе в здания размещено на сайте ДОУИнформация о доступе к информационно-телеком. сетям размещено на сайтеИнформация о электронных образовательных ресурсах размещено на сайте | Март 2020 г  |
| МБДОУ «Родничок» пос. К\_Сыр | 1410004000 | 69,1Отсутствует информация на официальном сайте ДОУ о материально – технической базе | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Заведующий Потапова Гульназира Нуримановна |  |  |
| МБДОУ «Чаран» с. Лекечен | 1410004593 | 32,9на стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации- отсутствие обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | обновить стенд и официальный сайт образовательной организации-на сайте открыть вкладку для обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Март – Апрель 2020 г. | Заведующий Алексеева Анна Ивановна |  |  |
| МБДОУ «Солнышко» с. Сатагай | 1410004392 | 30,5на стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации- отсутствие обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | обновить стенд и официальный сайт образовательной организации-на сайте открыть вкладку для обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Март – Апрель 2020 г. | Заведующий Кырбасова Елена Андреевна |  |  |
| МБДОУ «Ручеек» с. Сосновка | 1410004040 | 62,7На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Заведующий Афанасьева Едена Вячеславовна |  |  |
| МБДОУ «Чэчир» с. Кирово | 1410004265 | 59,1На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Заведующий Григорьева Анна Григорьевна |  |  |
| МБДОУ «Хатынчаан»с. Усун | 1410004385 | 23,3на стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации- отсутствие обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | обновить стенд и официальный сайт образовательной организации-на сайте открыть вкладку для обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Март – Апрель 2020 г. | Заведующий Егорова Александра Анатольевна |  |  |
| МБДОУ ЦРР – д/с «Аленушка» | 1410007650 | 68,4На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Заведующий Гаврильева Матрена Герасимовна |  |  |
| МБОУ «Борогонская СОШ» | 1410004699 | 55,8На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Директор Захарова Мария Прокопьевна |  |  |
| МБОУ «2 Кюлетская СОШ» | 1410004402 | 44.9На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Директор Васильева Мария Павловна |  |  |
| МБОУ «Бекчегинская СОШ» | 1410003960 | 69,5На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Директор Бубякина Светлана Иннокентьевна |  |  |
| МБОУ «ВСОШ № 2» | 1410003952 | 63,7На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Директор Колтовской Александр Иннокентьевич |  |  |
| МБОУ «ВСОШ № 1» | 1410003984 | 67,7На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Директор Степанова Валентина Семеновна |  |  |
| МБОУ «ВСОШ № 3» | 1410004730 | 65,9На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Директор Волчок Татьяна Ивановна |  |  |
| МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ» | 1410004794 | 63,3На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | 15 апреля 2020 г. | Директор Богданова Татьяна Михайловна |  |  |
| МБОУ «Тылгынинская СОШ» | 1410004201 |  62,2 отсутствие на сайте образовательной организации информации о материально - техническом обеспечении и оснащении образовательной деятельности | Обновление на сайте образовательной организации информации о материально - техническом обеспечении и оснащении образовательной деятельности | Май- июнь 2020 г. | Директор Дмитриева Наталья Николаевна | Обновление на сайте образовательной организации информации о материально - техническом обеспечении и оснащении образовательной деятельности | Поквартально  |
| МБОУ «Хагынская СОШ» | 1410004160 | 39на стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации- отсутствие обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | обновить стенд и официальный сайт образовательной организации-на сайте открыть вкладку для обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | Март – Апрель 2020 г. | Директор Павлова Анастасия Кононовна |  |  |
| МБОУ «Халбакинская СОШ | 1410004184 | 66,2На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Директор Иннокентьев Гавриил Владимирович |  |  |
| МБОУ «Югюлятская СОШ» | 1410004547 | 58,7На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Директор Ксенофонтова Любовь Алексеевна |  |  |
| МБОУ «1 Кюлетская СОШ» | 1410004434 | 40,3На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Апрель – май 2020 г. | Директор Павлова Томская Сардана Владимировна |  |  |
| МБОУ «Кедандинская ООШ» | 1410004177 | 50,7На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Апрель – май 2020 г. | Директор Макарова Саргылана Чеспионовна |  |  |
| МБОУ «Кыргыдайская СОШ» | 1410004089 | 61,6- на стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации- отсутствие обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | - обновить стенд и официальный сайт образовательной организации-на сайте открыть вкладку для обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | 30 апреля 2020 г.Не позднее 2 квартала 2020 г. | Директор Кучутов Николай Николаевич |  |  |
| МБОУ «Тасагарская СОШ» | 1410004427 | 64,4На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | Директор Васильев Семён Иванович |  |  |
| МБОУ «Мастахская СОШ» | 1410004466 | 56,8На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | 30 марта 2020 г | Директор Николаев Святослав Николаевич |  |  |
| МБОУ «Тогусская ГЭГ» | 1410004152 | 66,9На стендах и на официальном сайте не достаточно информации об организации | Обновить стенд и официальный сайт образовательной организации | Март – Апрель 2020 г. | И.о директора Никонов Прокопий Устинович |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| МБДОУ «Сардаана» | 1410004120 | 50 отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания);- отсутствие доступности питьевой воды; | Оборудовать соответствующей мебелью - приобрести кулеров для питьевой воды- подать заявку на дополнительное финансирование | 01.06.2020 г. | Заведующий Яковлева Нюргуяна Сергеевна |  |  |
| МБДОУ «Кунчээн» с. Тербяс | 1410004811 | 47- отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания) | Создание комфортной зоны отдыха (ожидания) | 01.05.2020 | Заведующий Самсонова Лилиана Владимировна |  |  |
| МБОУ «Вилюйская гимназия» | 1410004339 | 43,0- отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания);- отсутствие доступности питьевой воды;- отсутствие доступности санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать соответствующей мебелью - приобрести кулеры для питьевой воды- подать заявку на дополнительное финансирование | 30.06.2020 гМарт 2020 г. Апрель 2020 г. | Директор Федотов Дмитрий Кириллович | Приобретение кулеров для питьевой воды | Март 2020 г. |
| МБОУ «Кыргыдайская СОШ» | 1410004089 | 68- отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания) | Создание комфортной зоны отдыха (ожидания). Приобретениемягких стульев | 01.06.2020г. | Директор Кучутов Николай Николаевич |  |  |
| МБОУ «Тасагарская СОШ» | 1410004427 | 66,0- отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания) | В здании новой школы предусмотрено комфортная зона отдыха (ожидания).Ввод нового здания школы в 01.09.2020 г. | 01.09.2020г. | Директор Васильев Семён Иванович |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| МБДОУ «Сардаана» | 1410004120 | 0- не оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- отсутствие сменных кресел-колясок;- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;-дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;- отсутствие работников организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории;- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | - Пандусы у входа в ДОУ имеется- ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- установка адаптированных лифтов, поручней не возможно ввиду технического состояния объекта. Здание деревянное, одноэтажное. - воспитанников с ОВЗ- колясочников в ДОУ нет.- воспитанников с нарушениями 1 и 2 вида не имеется, зрительная информация в ДОУ имеется- организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми – инвалидами и с детьмиповышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ.  | Май 2020 г | Заведующий Яковлева Нюргуяна Сергеевна |  |  |
| МБДОУ «Биникчээн» | 1410004032 | 33,0- отсутствие условиий доступности, позволяющие детям-инвалидам получать услуги наравне с другими.- отсутствие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Проведение мероприятий для детей - инвалидов, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в ДОУ;организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми – инвалидами и с детьмиповышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ. Проведение анализа имеющихся технических и кадровых условий, для обеспечения возможности предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме или на дому, при поступлении в ДОУ детей-инвалидов (по запросу родителей(законных представителей). | Май- июнь 2020 | Заведующий Кузьмина Саргылана Кузьминична |  |  |
| МБДОУ «Кустук» | 1410004025 | 13,2- отсутствие стоянок для автотранспортных средств инвалидов - отсутствие сменных кресел – колясок- отсутствие входных групп пандусами (подъемными платформами) - отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений | - установка специального знака с выделением не менее одного места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов при наличии бюджетного финансирования- нет в наличии сменных кресел – колясок. Подать заявку на приобретение в МКУ «Вилюйское УУО»- нет технической возможности, здание одноэтажное, деревянное | Май 2020 | Заведующий Кононова Мария Васильевна |  |  |
| МБДОУ «Булуучээнэ» | 1410004113 | 25,6- отсутствие стоянок для автотранспортных средств инвалидов - отсутствие сменных кресел – колясок- отсутствие входных групп пандусами (подъемными платформами) - отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений | - установка специального знака с выделением не менее одного места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов при наличии бюджетного финансирования- нет в наличии сменных кресел – колясок. Подать заявку на приобретение в МКУ «Вилюйское УУО»- нет технической возможности, здание одноэтажное (год постройки здания 1917г) | До конца 2 квартала 2020 г. | Заведующий Сивцева Саргылана Дмитриевна |  |  |
| МБДОУ ЦРР – д/с «Чуораанчык» | 1410004057 | 0,9Отсутствие доступности услуг для инвалидов:наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации.Отсутствие условий доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечивать:* дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;

предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)- отсутствие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Мероприятия для детей-инвалидов, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в организации:* Активизация деятельности психолого - медико -педагогического консилиума.
* Направить на курсы повышения квалификации педагогов, работающих с

детьми – инвалидами и с детьми с ОВЗ.* Рассмотреть возможность организации работ по созданию условий о доступности услуг для инвалидов, позволяющие получать услуги наравне с другими воспитанниками.
* Активизация деятельности психолого - медико -педагогического консилиума.
* Повышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами и с детьми ОВЗ.

Проведение анализа имеющихся технических и кадровых условий, для обеспечения возможности предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме или на дому, при поступлении в образовательную организацию детей-инвалидов (по запросу родителей(законных представителей). | До 1 июня 2020 г | Заведующий Корякина Наталья Васильевна |  |  |
| МБДОУ ЦРР – д/с «Солнышко» | 1410004770 | 3,9- отсутствие уровня доступности услуг для инвалидов: - Неудовлетворенные условия доступности, позволяющие детям-инвалидам получать услуги наравне с другими.- Отсутствие условий доступности, позволяющие детям-инвалидам получать услуги наравне с другими. | Проведение мероприятий для детей-инвалидов, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в ДОУ:проведение мероприятий в соответствии с Паспортом доступности МБДОУ ЦРР-детский сад «Солнышко»;активизация деятельности психолого - педагогического консилиума ДОУ;организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми – инвалидами и с детьми с ОВЗ.Рассмотреть возможность организации работы по созданию условий доступности услуг для детей-инвалидов, позволяющие получать образовательные услуги наравне с другими воспитанниками;активизация деятельности психолого-педагогического консилиума ДОУ;повышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ.- Проведение анализа имеющихся технических и кадровых условий, для обеспечения возможности предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме или на дому, при поступлении в ДОУ детей-инвалидов (по запросу родителей(законных представителей). | 2 квартал 2020 г | Заведующий Токарская Анна Валериевна |  |  |
| МБДОУ ЦРР - д/с «Туллукчаан» | 1410004755 | 14,9- отсутствие поручня;отсутствие сменных кресел – колясок - отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений- условия доступности, позволяющие детям-инвалидам получать услуги наравне с другими.- отсутствие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Мероприятия для детей - инвалидов, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в ДОУ:проведение мероприятий в соответствии с Паспортом доступности МБДОУ ЦРР-детский сад «Туллукчаан»;активизация деятельности психолого - педагогического консилиума ДОУ; организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми – инвалидами и с детьмиповышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ. Проведение анализа имеющихся технических и кадровых условий, для обеспечения возможности предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме или на дому, при поступлении в ДОУ детей-инвалидов (по запросу родителей(законных представителей). | Март – май 2020 г. | Заведующий Софронеева Надежда Владимировна |  |  |
| МБДОУ ЦРР – д/с «Весёлые нотки» | 1410003938 | 39%- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;-отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- отсутствие сменных кресел – колясок;- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.- отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеным шрифтом Брайля- отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху, зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- установка адаптированных лифтов, поручней не возможно ввиду технического состояния объекта. Здание деревянное, одноэтажное. Расширенные дверные проемы предусмотрены в техническом задании нового здания школа – сад.- воспитанников с ОВЗ- колясочников в ДОУ нет.- воспитанников с нарушениями 1 и 2 вида не имеется, зрительная информация в ДОУ имеется.ДОУ не относится к категории специализированных учреждений. Воспитанников с нарушениями 1 и 2 вида не имеется.- Воспитанников с нарушениями 1 и 2 вида не имеется. В штатном расписании не предусматривается должность тифлосурдопереводчика.  | Апрель 2020 | Заведующий Иванова Мария Кимовна | Выделено место для стоянки для автотранспортных средствСоставление сметы работ по расширению дверных проемов | 2 неделя марта 2020 г.Апрель 2020 |
| МБДОУ – д/с «Кэнчээри» с. Екюндю | 1410004258 | 15,8- отсутствие стоянок для автотранспортных средств инвалидов - отсутствие сменных кресел – колясок- отсутствие входных групп пандусами (подъемными платформами) - отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений | - установка специального знака с выделением не менее одного места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов при наличии бюджетного финансирования- нет в наличии сменных кресел – колясок. Подать заявку на приобретение в МКУ «Вилюйское УУО»- нет технической возможности, здание одноэтажное, деревянное | 2 квартал 2020 г | И.о заведующего Сивцева Куннэй Григорьевна |  |  |
| МБДОУ д /с «Мичил» | 1410004515 | 39,0- Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- Отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений- Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации- Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | В ДОУ поручни и дверные проемы соответствуют для инвалида в коляске.корпуса деревянные одноэтажные, поэтому адаптированных лифтов не предусмотрено.В двух корпусах подготовить комнаты для инвалидов - Провести соответствующую работу для дублирования инвалидам по слуху и зрению звуковой и зрительной информации- Подать заявку для изготовления дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками. выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | До июня 2020 г | Заведующий Соловьева Марина Егоровна |  |  |
| МБДОУ «Кунчээнэ» с. Сыдыбыл | 1410004064 | 24,7Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средствинвалидов;- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- отсутствие сменных кресел-колясок;- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений | ведется работа с администрацией МО «Чочунский наслег»;- здание одноэтажное;- в данное время ребенка-инвалида, нуждающегося в сменных кресел-колясок нет;- ведется работа по приобретению оборудования | Апрель – июнь 2020 г | Заведующий Николаева Альбина Михайловна |  |  |
| МБДОУ «Мичээр» с. Тасагар | 1410004233 | 44,7- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- отсутствие сменных кресел-колясок;- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений | - здание одноэтажное, деревянное;- в данное время ребенка-инвалида, нуждающегося в сменных кресел-колясок нет;- ведется работа по приобретению оборудования | Апрель 2020 г. | Заведующий Семёнова Наталия Алексеевна |  |  |
| МБДОУ «Ыллыкчаан» с Эбя | 1410004106 | 39,6Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидовОтсутствие сменных кресел-колясокОтсутствие специально-оборудованных для санитарно-гигиенических помещений | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- воспитанников с ОВЗ- колясочников в ДОУ нет;- подана заявка учредителю на обустройство специально-оборудованных для санитарно-гигиенических помещений. | 2 квартал 2020 г.2 квартал 2020 г. | Заведующий Ионова Альбина Ионовна |  |  |
| МБДОУ «Улыбка» с. Чай | 1410004353 | 30%- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;-отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- отсутствие сменных кресел – колясок;- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- установка адаптированных лифтов, поручней не возможно ввиду технического состояния объекта. Здание деревянное, одноэтажное. Расширенные дверные проемы предусмотрены в техническом задании нового здания школа – сад.- воспитанников с ОВЗ- колясочников в ДОУ нет.- воспитанников с нарушениями 1 и 2 вида не имеется, зрительная информация в ДОУ имеется | До 25.06.2020 г. | Заведующий Гаврильева Валентина Дмитриевна |  |  |
| МБДОУ «Ымыычаан» с. Тымпы | 1410004804 | 13,8- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.- отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеным шрифтом Брайля | Проведение мероприятий для детей-инвалидов, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в организации:Проведение мероприятий в соответствии с Паспортом доступности МБДОУ Активизация деятельности психолого - медико -педагогического консилиума. Организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих сдетьми – инвалидами и с детьми с ОВЗ.Создание доступной среды для детей-инвалидов, позволяющие получать услуги наравне с другими:- контрастная маркировка для слабовидящих (желтые круги на дверных проемах);- альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению. Проведение анализа имеющихся технических и кадровых условий, для обеспечения возможности предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме или на дому, при поступлении в образовательную организацию детей-инвалидов (по запросу родителей(законных представителей). | До конца 2019-2020 уч. года | Заведующий Быкалырова Ульяна Степановна |  |  |
| МБДОУ «Кэскил» с. Хампа | 1410004240 | 28,9- Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- Отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений- Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации- Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | В ДОУ поручни и дверные проемы соответствуют для инвалида в коляске.корпуса деревянные одноэтажные, поэтому адаптированных лифтов не предусмотрено.В двух корпусах подготовить комнаты для инвалидов - Провести соответствующую работу для дублирования инвалидам по слуху и зрению звуковой и зрительной информации- Подать заявку для изготовления дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками. выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 1 квартал 2020 г.Май 2020 г.Апрель 2020 г. | Заведующий Турантаева Валентина Евсеевна | В двух корпусах подготовлены комнаты для инвалидов  | Март 2020 г. |
| МБДОУ «Кунчээн» с. Тербяс | 1410004811 | 24,6- не оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- отсутствие сменных кресел-колясок;- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;-дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;- отсутствие работников организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории;- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | - Установление пандусов у входа в ДОУ- ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- установка адаптированных лифтов, поручней не возможно ввиду технического состояния объекта. Здание деревянное, одноэтажное. Расширенные дверные проемы предусмотрены в техническом задании нового здания детского сада.- воспитанников с ОВЗ- колясочников в ДОУ нет.- воспитанников с нарушениями 1 и 2 вида не имеется, зрительная информация в ДОУ имеется- организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми – инвалидами и с детьмиповышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ.  | До конца 2 квартала 2020 г. | Заведующий Самсонова Лилиана Владимировна | Пандусы у входа в ДОУ приведены в соответствие с действующим законодательством.  | Январь 2020 г. |
| МБДОУ «Кэнчээри» с.Тосу | 1410004554 | 16,7- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;-отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- отсутствие сменных кресел – колясок;- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- установка адаптированных лифтов, поручней не возможно ввиду технического состояния объекта. Здание деревянное, одноэтажное. Расширенные дверные проемы предусмотрены в техническом задании нового здания школа – сад.- воспитанников с ОВЗ- колясочников в ДОУ нет.- воспитанников с нарушениями 1 и 2 вида не имеется, зрительная информация в ДОУ имеется | До июня 2020 г. | Заведующий Семёнова Дария Николаевна |  |  |
| МБДОУ «Тугутчаан» с. Кюбяинде | 1410004360 | 21,8- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.- отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеным шрифтом Брайля | Проведение мероприятий для детей-инвалидов, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в организации:Проведение анализа имеющихся технических и кадровых условий, для обеспечения возможности предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме или на дому, при поступлении в образовательную организацию детей-инвалидов (по запросу родителей(законных представителей).При строительстве нового здания ДОУ будут учтены. | Постоянно | Заведующий Семёнова Зинаида Спиридоновна |  |  |
| МБДОУ «Антошка» с. Кюлекянь | 1410004890 | 56,2Отсутствуют адаптированные поручни, сменные кресла | Подать заявку для приобретения адаптированных поручей, сменных кресел. | Март - апрель 2020 г. | Заведующий Поскачина Туяра Андреевна |  |  |
| МБДОУ ЦРР – д/с «Радуга» | 1410004410 | 25,6 |  |  | И.о. заведующего Пильтяй Юлия Анатольевна |  |  |
| МБДОУ «Светлячок» | 1410004473 | 22- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.- отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеным шрифтом Брайля | Проведение мероприятий для детей-инвалидов, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в организации:Проведение мероприятий в соответствии с Паспортом доступности МБДОУ детский сад «Светлячок»Активизация деятельности психолого - медико -педагогического консилиума. Организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих сдетьми – инвалидами и с детьми с ОВЗ.Создание доступной среды для детей-инвалидов, позволяющие получать услуги наравне с другими:- контрастная маркировка для слабовидящих (желтые круги на дверных проемах);- альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению. Проведение анализа имеющихся технических и кадровых условий, для обеспечения возможности предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме или на дому, при поступлении в образовательную организацию детей-инвалидов (по запросу родителей(законных представителей). | 2 квартал 2020 г. | Заведующий Ковалева Татьяна Борисовна |  |  |
| МБДОУ «Чаран» с. Лекечен | 1410004593 | 6- не оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);-отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;-дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;- отсутствие работников организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории;- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | - Провести самообследование здания на предмет технических возможностей для повышения уровня доступности услуг для инвалидов-Внести в план КМЦ работу по оказанию консультационных услуг ранней помощи семьям с детьми – инвалидами.- организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми – инвалидами и с детьмиповышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ.  |  До 30.06.2020 г. | Заведующий Алексеева Анна Ивановна |  |  |
| МБДОУ «Солнышко» с. Сатагай | 1410004392 | 7,8- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;-отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- отсутствие сменных кресел – колясок;- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- установка адаптированных лифтов, поручней не возможно ввиду технического состояния объекта. Здание деревянное, одноэтажное. Расширенные дверные проемы предусмотрены в техническом задании нового здания школа – сад.- воспитанников с ОВЗ- колясочников в ДОУ нет.- воспитанников с нарушениями 1 и 2 вида не имеется, зрительная информация в ДОУ имеется | 26.06.2020 | Заведующий Кырбасова Елена Андреевна |  |  |
| МБДОУ «Мичээр» с. Илбенгя | 1410004459 | 32,4- не оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);-отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;-дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;- отсутствие работников организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории;- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | - Провести самообследование здания на предмет технических возможностей для повышения уровня доступности услуг для инвалидов- Внести в план КМЦ работу по оказанию консультационных услуг ранней помощи семьям с детьми – инвалидами.- организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми – инвалидами и с детьмиповышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ.  | До 30.06.2020 г. | Заведующий Харлампьева Екатерина Афанасьевна |  |  |
| МБДОУ «Ручеек» с. Сосновка | 1410004040 | 22,0- не оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- отсутствие сменных кресел-колясок;- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;-дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;- отсутствие работников организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории;- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | - Установление пандусов у входа в ДОУ- ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- установка адаптированных лифтов, поручней не возможно ввиду технического состояния объекта. Здание деревянное, одноэтажное. Расширенные дверные проемы предусмотрены в техническом задании нового здания детского сада.- воспитанников с ОВЗ- колясочников в ДОУ нет.- воспитанников с нарушениями 1 и 2 вида не имеется, зрительная информация в ДОУ имеется- организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми – инвалидами и с детьмиповышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ.  | До 30.06.2020 г | Заведующий Афанасьева Едена Вячеславовна |  |  |
| МБДОУ «Одуванчик» с. Староватово | 1410004191 | 50,4- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов.- отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов.Подать заявку на дополнительное финансирование на приобретение поручней. Здание ДОУ одноэтажное, деревянное, лифт не предусмотрен.Сурдопереводчик в населенном пункте отсутствует. Отправить на курсы повышения квалификации сурдопереводчика педагога ОУ | Апрель- май 2020 г. | И.о заведующего Горохова Лена Олеговна |  |  |
| МБДОУ «Чэчир» с. Кирово | 1410004265 | 23,3- не оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);-отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;-дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;- отсутствие работников организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории;- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | - Провести самообследование здания на предмет технических возможностей для повышения уровня доступности услуг для инвалидов- Внести в план КМЦ работу по оказанию консультационных услуг ранней помощи семьям с детьми – инвалидами.- организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми – инвалидами и с детьмиповышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ.  |  До конца 2019-2020 уч. года. | Заведующий Григорьева Анна Григорьевна |  |  |
| МБДОУ «Хатынчаан» с. Усун | 1410004385 | 23,3- не оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);-отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;-дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;- отсутствие работников организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории;- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | - Провести самообследование здания на предмет технических возможностей для повышения уровня доступности услуг для инвалидов- Внести в план КМЦ работу по оказанию консультационных услуг ранней помощи семьям с детьми – инвалидами.- организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми – инвалидами и с детьмиповышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ.  | 01.05.2020 г |  |  |  |
| МБДОУ ЦРР – д/с «Аленушка» | 1410007650 | 17,3- не оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)- не оборудование входных групп подъемными платформами (аппарель)- отсутствие стоянок автотранспортных средств для инвалидов- отсутствие в организации транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов- отсутствие адаптированных лифтов- отсутствие поручней- отсутствие расширенных дверных проемов- отсутствие сменных кресел-колясок- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиеническихпомещений- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации- отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля- отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - нет технической возможности, здание одноэтажное (год постройки здания 1993г).- ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов.- нет потребности в приобретении. При предоставлении заявки, МКУ «Вилюйское УУО» предоставит автомобиль со специальным подъемником.- нет технической возможности, здание одноэтажное.Ведется работа.По ИПРА ГКУ РС(Я) "Вилюйское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)" предоставляет нуждающемуся инвалиду на бесплатно на постоянной основе.- нет технической возможности, здание одноэтажное (год постройки здания 1993г).При наличии  бюджетного финансированияПри наличии  бюджетного финансированияпри наличии воспитанников ДОУ с данным заболеванием которым необходимы специалисты (сурдопереводчики и тифлосурдопереводчики) и увеличении штатного расписания или возможности заключения договоров | В 2020-2021 г.  | Заведующий Гаврильева Матрена Герасимовна |  |  |
| МБОУ «Борогонская СОШ» | 1410004699 | 47,2- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов.Подать заявку на дополнительное финансированиеСурдопереводчик в населенном пункте отсутствует. Отправить на курсы повышения квалификации сурдопереводчика педагога ОУ |  | Директор Захарова Мария Прокопьевна |  |  |
| МБОУ «2 Кюлетская СОШ» | 1410004402 | 8,4- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений.- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов- обеспечение специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений-при наличии  бюджетного финансирования. Данные будут учтены при проектировании нового здания школы |  | Директор Васильева Мария Павловна |  |  |
| МБОУ «Бекчегинская СОШ» | 1410003960 | 26,2- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов.Подать заявку на дополнительное финансированиеСурдопереводчик в населенном пункте отсутствует. Отправить на курсы повышения квалификации сурдопереводчика педагога ОУ |  | Директор Бубякина Светлана Иннокентьевна |  |  |
| МБОУ «Вилюйская гимназия» | 1410004339 | 16,1- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов.- подать заявку на дополнительное финансирование Отправить на курсы повышения квалификации работников | До сентября 2020 г.Апрель 2020 г.На 2020-2021 уч. год. | Директор Федотов Дмитрий Кириллович |  |  |
| МБОУ «ВСОШ № 2» | 1410003952 | 30,4- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов.- здание деревянное, одноэтажное лифт не предусмотрен. Отправить на курсы повышения квалификации работников | До сентября 2020 г. | Директор Колтовской Александр Иннокентьевич |  |  |
| МБОУ «ВСОШ № 1» | 1410003984 | 32,7- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- отсутствие поручней, расширенных дверных проемов- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Для автотранспортных средств инвалидов выделить стоянки. | До конца марта 2020 г. | Директор Степанова Валентина Семеновна | На школьной стоянке для автотранспорта для инвалидов выделены места для стоянки автотранспорта. | март 2020 г. |
| МБОУ «ВСОШ № 3» | 1410004730 | 38,1 |  |  | Директор Волчок Татьяна Ивановна |  |  |
| МБОУ «Екюндюнская ООШ» | 1410004272 | 49,2- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов.Подать заявку на дополнительное финансированиеСурдопереводчик в населенном пункте отсутствует. Отправить на курсы повышения квалификации сурдопереводчика педагога ОУ |  | Директор Кривошапкина Надежда Ивановна |  |  |
| МБОУ «Жемконская СОШ» | 1410004096 | 16,2- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений.- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов- обеспечение специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений-при наличии  бюджетного финансирования | Май – июнь 2020 г | Директор Петров Егор Егорович |  |  |
| МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ» | 1410004794 | 37,8- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов.Подать заявку на дополнительное финансированиеСурдопереводчик в населенном пункте отсутствует. Отправить на курсы повышения квалификации сурдопереводчика педагога ОУ | До конца апреля 2020 гАпрель 2020 г.В течение 2020-2020 уч. года | Директор Богданова Татьяна Михайловна |  |  |
| МБОУ «Лекеченская СОШ | 1410004723 | 49,4- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений | - расширить дверные проемы;- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение (кабинку) для инвалидов | 2 квартал 2020 г. | Директор Леонтьева Аида Афанасьевна |  |  |
| МБОУ «Тылгынинская СОШ» | 1410004201 | 44,1- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений.- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов- обеспечение специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений-при наличии  бюджетного финансирования | Май 2020 г.Май 2020Май 2020 г. | Директор Дмитриева Наталья Николаевна | Выделены стоянки для автотранспортных средств инвалидов.Наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений. | Март 2020Январь 2020  |
| МБОУ «Халбакинская СОШ | 1410004184 | 39,9- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений | - расширить дверные проемы;- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение (кабинку) для инвалидов | 2 квартал 2020 г. | Директор Иннокентьев Гаврил Владимирович |  |  |
| МБОУ «Хампинская СОШ | 1410004579 | 33,6- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений.- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов- обеспечение специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений-при наличии  бюджетного финансирования |  Апрель – июнь 2020 г | Директор Семёнова Вероника Даниловна |  |  |
| МБОУ «Югюлятская СОШ» | 1410004547 | 33,6- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений.- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов- обеспечение специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений-при наличии  бюджетного финансирования | Апрель – июнь 2020 г | Директор Ксенофонтова Любовь Алексеевна |  |  |
| МБОУ «1 Кюлетская СОШ» | 1410004434 | 6,6- отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений | - расширить дверные проемы, при составлении проекта нового здания школы учесть данные нарушения- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение (кабинку) для инвалидов | 2 квартал 2020 г. | Директор Томская Сардана Владимировна |  |  |
| МБОУ «Баппагаинская СОШ» | 1410004219 | 39,3- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений.- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов- обеспечение специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений-при наличии  бюджетного финансирования | Май – июнь 2020 г | Директор Андреева Дарианна Николаевна |  |  |
| МБОУ «ВНОШ № 1» | 1410003977 | 47,3- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений.- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов- обеспечение специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений-при наличии  бюджетного финансирования |  Май 2020 г | Директор Кривошапкин Игорь Платонович |  |  |
| МБОУ «Кедандинская ООШ» | 1410004177 | 25,9- Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;-Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- Отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации- отсутствие предоставления инвалидам по слуху(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | - Написать заявку на выделение стоянки на имя администрации наслега- здание деревянное, одноэтажное. - При проведении капитального ремонта предусмотреть специально оборудованные для инвалидов санитарно-гигиенические помещений- при надобности использование аудио лингафонного кабинета- инвалиды по слуху(слуху и зрению), нуждающиеся в услугах сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) отсутствуют.  | Апрель 2020 гСоставление тех задания апрель 2020 г., проведение капитального ремонта июнь-август 2020 г. | Директор Макарова Саргылана Чемпионовна |  |  |
| МБОУ «Кыргыдайская СОШ» | 1410004089 | 10,2- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;-отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов- здание школы деревянное, старое, одноэтажное. При строительстве нового здания школы недостатки будут учтены- в школе и на сайте образовательной организации увеличить объем зрительной информации. | Май – июнь 2020 г.Май – июнь 2020 г. | Директор Кучутов Николай Николаевич |  |  |
| МБОУ «Тасагарская СОШ» | 1410004427 | 23,8- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений.- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  - В новом здании школы, которая войдет в эксплуатацию 01.09.2020 г. все нарушения устранены | 01.09.2020 г | Директор Васильев Семён Иванович |  |  |
| МБОУ «Мастахская СОШ» | 1410004466 | 53,3- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов- в школе и на сайте образовательной организации увеличить объем зрительной информации. |  Апрель – май 2020 г. | Директор Николаев Святослав Николаевич |  |  |
| МБОУ «Тогусская ГЭГ» | 1410004152 | 7,2- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений.- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов- обеспечение специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений-при наличии  бюджетного финансирования |  | И.о директора Никонов Прокопий Устинович |  |  |
| МБОУ «Чернышевская СОШ» | 1410004530 | 23,8- отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.- отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений.- отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  - ведется работа по выделению места для стоянок для автотранспортных средств инвалидов- обеспечение специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений-при наличии  бюджетного финансирования | Апрель – май 2020 г. | Директор Корякина Эльвира Иннокентьевна |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |
| МБДОУ «Кэнчээри» с.Тосу | 1410004554 | 65,4Повысить культуру общения, провести педагогические советы, общие собрания трудового коллектива | Периодически |  | Заведующий Семёнова Дария Николаевна |  |  |
| МБДОУ «Родничок» пос. К\_Сыр | 1410004000 | 17,2Доброжелательность, вежливость работников организации | Проведение разъяснительной работы с работниками о необходимости соблюдения этических норм.- Поддерживать на уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости работников. | Поквартально  | Заведующий Потапова Гульназира Нуримановна |  |  |
| МБДОУ «Сулусчаан» с. Чинеке | 1410004522 | 15,8Доброжелательность, вежливость работников организации | Проведение разъяснительной работы с работниками о необходимости соблюдения этических норм.. | Март 2020 г, постоянно | Заведующий Протопопова Клавдия Васильевна  |  |  |
| МБОУ «ВСОШ № 1» | 1410003984 | 65,2Доброжелательность, вежливость работников организации | Проведение разъяснительной работы с работниками о необходимости соблюдения этических норм.- Поддерживать на уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости работников школы. | Март 2020 г, постоянно | Директор Степанова Валентина Семеновна |  |  |
| МБОУ «Лекеченская СОШ» | 1410004723 | 67,8Доброжелательность, вежливость работников организации | Повысить культуру общения, провести педагогические советы, общие собрания трудового коллектива | Периодически | Директор Леонтьева Аида Афанасьевна |  |  |
| МБОУ «Халбакинская СОШ» | 1410004184 | 56,6Доброжелательность, вежливость работников организации | Повысить культуру общения, провести педагогические советы, общие собрания трудового коллектива | Периодически | Директор Иннокентьев Гаврил Владимирович |  |  |
| МБОУ «1 Кюлетская СОШ» | 1410004434 | 68,8Доброжелательность, вежливость работников организации | Повысить культуру общения, провести педагогические советы, общие собрания трудового коллектива | Периодически | Директор Томская Сардана Владимировна |  |  |
| МБОУ «Мастахская СОШ» | 1410004466 | 63,8Доброжелательность, вежливость работников организации | Провести семинар по педагогической этике |  Май 2020 | Директор Николаев Святослав Николаевич |  |  |
| МБОУ «Чочунская СОШ» | 1410004071 | 25,6Доброжелательность, вежливость работников организации | Провести повторное анкетирование.Проведение разъяснительной работы с работниками о необходимости соблюдения этических норм.Поддерживать на уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости работников школы. | Апрель – май 2020 | Директор Иванова Валентина Алексеевна |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| МБОУ «Вилюйская гимназия» | 1410004339 | 22,5Не удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  | Директор Федотов Дмитрий Кириллович |  |  |
| МБОУ «ВСОШ № 2» | 1410003952 | 11,7Не удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  | Директор Колтовской Александр Иннокентьевич |  |  |
| МБОУ «ВСОШ № 1» | 1410003984 | 15,8Качественное предоставление услуг всеми категориями работников ОО | Провести работу по выявлению неудовлетворенности (анкетирование, тестирование).2. Поддерживать на уровне образовательную деятельность и качество предоставляемых услуг для сохранения имиджа школы. | До конца 2 квартала | Директор Степанова Валентина Семеновна |  |  |
| МБОУ «ВСОШ № 3» | 1410004730 | 65,1Не удовлетворенность условиями оказания услуг | Провести дополнительное анкетирование учащихся и работников | Апрель 2020 г. | Директор Волчок Татьяна Ивановна |  |  |
| МБОУ «Жемконская СОШ» | 1410004096 | 0Не удовлетворенность условиями оказания услуг | Провести дополнительное анкетирование учащихся и работников | Апрель 2020 г. | Директор Петров Егор Егорович |  |  |
| МБОУ «Хампинская СОШ | 1410004579 | 42,0Не удовлетворенность условиями оказания услуг | Провести дополнительное анкетирование учащихся и работников | Апрель 2020 г. | Директор Семёнова Вероника Даниловна |  |  |
| МБОУ «Югюлятская СОШ» | 1410004547 | 47Не удовлетворенность условиями оказания услуг | Провести дополнительное анкетирование учащихся и работников | Апрель 2020 г. | Директор Ксенофонтова Любовь Алексеевна |  |  |
| МБОУ «1 Кюлетская СОШ» | 1410004434 | 45,2Не удовлетворенность условиями оказания услуг | Провести дополнительное анкетирование учащихся и работников | Апрель 2020 г. | Директор Томская Сардана Владимировна |  |  |
| МБОУ «ВНОШ № 1» | 1410003977 | 18,5Не удовлетворенность населения условиями оказания услуг | Совершенствовать условия оказания услуг :- проведение опроса среди родителей, обучающихся, педагогических работников;- составить план ВШК (психологическая помощь) | Май 2020 гВ течение учебного года | Директор Кривошапкин Игорь Платонович |  |  |
| МБОУ «Мастахская СОШ» | 1410004466 | 24,8Не удовлетворенность населения условиями оказания услуг | Провести дополнительное анкетирование учащихся и работников | Апрель 2020 г. | Директор Николаев Святослав Николаевич |  |  |
| МБОУ «Чернышевская СОШ» | 1410004530 | 45,8 | Провести дополнительное анкетирование учащихся и работников | Апрель 2020 г. | Директор Корякина Эльвира Иннокентьевна |  |  |

Ответственный за проведение НОКОУ в Вилюйском районе п/п Атласова В.И.