Приложение № 1

к постановлению главы администрации

МР «Вилюйский улус (район)»

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта

в МБОУ «ВСОШ № 1 им. Г.И. Чиряева» в 2022 – 2023 годах

(I этап)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  | Ответственные исполнители |
| Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы |
| 1 | Создать оперативный Штаб муниципального образования | Распоряжение Главы администрации улуса (района) | До 10 февраля 2022 г. | Администрация МР «Вилюйский улус (район)» |
| 2 | Объявление аукциона | Размещение объявлений о закупках | 10 февраля 2022 | МКУ «ИСУ» |
| 3 | Заключение контрактов |  |  | МКУ «ИСУ», подрядная организация |
| 4 | Перевозка строительных материалов |  | Март, 2022 г. | Подрядная организация |
| 5 | Подготовка объекта к проведению ремонтных работ:- об окончании учебного процесса в очной форме;- ввести изменения в учебный план;- пересмотреть расписание консультаций для выпускных классов;- выпускников, сдающих ГИА-11, прикрепить к ППЭ- 732;- выпускников, сдающих ГИА -9, прикрепить к ППЭ-970 | Приказ МКУ «Вилюйское УУО»Приказ директора школы | Февраль-апрель, 2022г. | МКУ «Вилюйское УУО», директор школы |
| 6 | Создать комиссию по организации учебного процесса во время капремонта |  Приказ МКУ «Вилюйское УУО» | 15 февраля 2022 | МКУ «Вилюйское УУО», директор школы |
| 7 | Определить объекты для организации образовательного процесса с учетом требований надзорных органов |  Приказ МКУ «Вилюйское УУО» | 18 февраля 2022 | МКУ «Вилюйское УУО», директор школы. |
| 8 | Составить план и схему организации горячего питания учащихся | Приказ директора школы | 20 марта 2022 | Директор школы |
| 9 | Уведомить работников школ об изменении условий труда | Приказ директора школы | 10 марта 2022 | Директор школы |
| 10 | Организовать общественный совет при для контроля и координации работы по проведению капремонта и оснащения школы | Приказ МКУ «Вилюйское УУО» | 10 апреля 2022 | МКУ «Вилюйское УУО», Директор школы, |
| 11 | Разработать дизайн аудиторий и помещений, в которых проводится кап ремонт |  | 20 апреля 2022 | МКУ «Вилюйское УУО»,Директор школы, общественный совет |
| 12 | Составить и утвердить план- график проведения строительно-монтажных работ | МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» | 25 апреля 2022 | МКУ «ИСУ» |
| 13 | Выполнение ремонтных работ |  | С 16 мая 2022 г. до 30.08.2022 г. | МКУ «ИСУ» |
| 14 | Контроль за проведением ремонтных работ. |  | Постоянно  | Минобрнауки РС(Я) совместно с МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» |
| 15 | Организовать работу технадзора за ходом работ по капитальному ремонту и оснащению по утв. графику |  | постоянно | МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» |
| 16 | Предоставление фото и видеоматериалов во время проведения ремонтных работ в адрес Министерства образования и науки РС(Я)  |  | Постоянно | МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» |
| 17 | Предоставление ежемесячной отчетности согласно Соглашения в адрес Министерства образования и науки РС(Я) |  | Постоянно | Администрация МР «Вилюйский улус (район)» |
| 18 | Приемка ремонтных работ |  | 20 августа 2022 | Минобрнауки РС(Я,) МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» |
| 19 | Полное освоение денежных средств |  | 10 октября 2022 | Минобрнауки РС(Я) совместно с органами местного самоуправления РС(Я) |

(II этап)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  | Ответственные исполнители |
| Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы |
| 1 | Объявление аукциона | Размещение объявлений о закупках | 10 февраля 2023 | МКУ «ИСУ» |
| 2 | Заключение контрактов |  |  | МКУ «ИСУ», подрядная организация |
| 3 | Перевозка строительных материалов |  | Март, 2023 г. | Подрядная организация |
| 4 | Подготовка объекта к проведению ремонтных работ:- об окончании учебного процесса в очной форме;- ввести изменения в учебный план;- пересмотреть расписание консультаций для выпускных классов;- выпускников, сдающих ГИА-11, прикрепить к ППЭ- 732;- выпускников, сдающих ГИА -9, прикрепить к ППЭ-970 | Приказ МКУ «Вилюйское УУО»Приказ директора школы | Февраль-апрель, 2023г. | МКУ «Вилюйское УУО», директор школы |
| 5 | Создать комиссию по организации учебного процесса во время капремонта |  Приказ МКУ «Вилюйское УУО» | 15 февраля 2023 | МКУ «Вилюйское УУО», директор школы |
| 6 | Определить объекты для организации образовательного процесса с учетом требований надзорных органов |  Приказ МКУ «Вилюйское УУО» | 18 февраля 2023 | МКУ «Вилюйское УУО», директор школы. |
| 7 | Составить план и схему организации горячего питания учащихся | Приказ директора школы | 20 марта 2023 | Директор школы |
| 8 | Уведомить работников школ об изменении условий труда | Приказ директора школы | 10 марта 2023 | Директор школы |
| 9 | Организовать общественный совет при для контроля и координации работы по проведению капремонта и оснащения школы | Приказ МКУ «Вилюйское УУО» | 10 апреля 2023 | МКУ «Вилюйское УУО», Директор школы, |
| 10 | Разработать дизайн аудиторий и помещений, в которых проводится кап ремонт |  | 20 апреля 2023 | МКУ «Вилюйское УУО»,Директор школы, общественный совет |
| 11 | Составить и утвердить план- график проведения строительно-монтажных работ | МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» | 25 апреля 2023 | МКУ «ИСУ» |
| 12 | Выполнение ремонтных работ |  | С 16 мая 2023 г. до 30.08.2023 г. | МКУ «ИСУ» |
| 13 | Контроль за проведением ремонтных работ. |  | Постоянно  | Минобрнауки РС(Я) совместно с МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» |
| 14 | Организовать работу технадзора за ходом работ по капитальному ремонту и оснащению по утв. графику |  | постоянно | МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» |
| 15 | Предоставление фото и видеоматериалов во время проведения ремонтных работ в адрес Министерства образования и науки РС(Я)  |  | Постоянно | МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» |
| 16 | Предоставление ежемесячной отчетности согласно Соглашения в адрес Министерства образования и науки РС(Я) |  | Постоянно | Администрация МР «Вилюйский улус (район)» |
| 17 | Приемка ремонтных работ |  | 20 августа 2023 | Минобрнауки РС(Я,) МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» |
| 18 | Полное освоение денежных средств |  | 10 октября 2023 | Минобрнауки РС(Я) совместно с органами местного самоуправления РС(Я) |

Приложение № 2

к постановлению главы администрации

МР «Вилюйский улус (район)»

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта

 в МБОУ Тогусская СОШ им. Е.А. Степановой» в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  | Ответственные исполнители |
| Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы |
| 1 | Создать оперативный Штаб муниципального образования | Распоряжение Главы администрации улуса (района) | До 10 февраля 2022 г. | Администрация МР «Вилюйский улус (район)» |
| 2 | Объявление аукциона | Размещение объявлений о закупках | 10 февраля 2022 | МКУ «ИСУ» |
| 3 | Заключение контрактов |  |  | МКУ «ИСУ», подрядная организация |
| 4 | Перевозка строительных материалов |  | Март, 2022  | Подрядная организация |
| 5 | Подготовка объекта к проведению ремонтных работ:- об окончании учебного процесса в очной форме;- ввести изменения в учебный план;- пересмотреть расписание консультаций для выпускных классов;- выпускников, сдающих ГИА-11, прикрепить к ППЭ- 307 | Приказ МКУ «Вилюйское УУО», приказ директора школы | Февраль-апрель, 2022 | Директор школы |
| 6 | Создать комиссию по организации учебного процесса во время капремонта | Приказ МКУ «Вилюйское УУО» | 15 февраля 2022 | МКУ «Вилюйское УУО», директор школы |
| 7 | Определить объекты для организации образовательного процесса с учетом требований надзорных органов | Приказ МКУ «Вилюйское УУО» | 18 февраля 2022 | МКУ «Вилюйское УУО», Директор школы. |
| 8 | Составить план и схему организации горячего питания учащихся | Приказ директора школы | 20 марта 2022 | Директор школы |
| 9 | Уведомить работников школ об изменении условий труда | Приказ директора школы | 10 марта 2022 | Директор школы |
| 10 | Организовать общественный совет при для контроля и координации работы по проведению капремонта и оснащения школы | Приказ МКУ «Вилюйское УУО» | 10 апреля 2022 | МКУ «Вилюйское УУО», Директор школы, |
| 11 | Разработать дизайн аудиторий и помещений, в которых проводится кап ремонт |  | 20 апреля 2022 | МКУ «Вилюйское УУО»,Директор школы, общественный совет |
| 12 | Составить и утвердить план- график проведения строительно-монтажных работ | МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» | 25 апреля 2022 | Управление образования,Директор школы |
| 13 | Выполнение ремонтных работ |  | С 16 мая 2022 г. до 30.08.2022 г. | МКУ «ИСУ» |
| 14 | Контроль за проведением ремонтных работ. |  | Постоянно | Минобрнауки РС(Я) совместно с МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» |
| 15 | Организовать работу технадзора за ходом работ по капитальному ремонту и оснащению по утв. графику |  | постоянно | МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» |
| 16 | Предоставление фото и видеоматериалов во время проведения ремонтных работ в адрес Министерства образования и науки РС(Я)  |  | Постоянно | МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» |
|  | Предоставление ежемесячной отчетности согласно Соглашения в адрес Министерства образования и науки РС(Я) |  | Постоянно | Органы местного самоуправления РС(Я) |
| 17 | Приемка ремонтных работ |  | 20 августа 2022 | Минобрнауки РС(Я,) МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО» |
| 18 | Полное освоение денежных средств |  | 10 октября 2022 | Минобрнауки РС(Я) совместно с органами местного самоуправления РС(Я) |